## Kế hoạch Project LiMS Update Cấ
Tuần | Ngày | Công việc (Task) | Phụ trách | Module/Mảng | Đầu ra (Deliverable) | Trạng thái | Ưu tiên | Phụ thuộc (Dependencies) | Ghi chú
Tuần 1 | 2026-05-26 | Khởi tạo project, cấu hình settings, .env, Docker, cấu hình Celery | Quỳnh | Base project | Source code base | Chưa bắt đầu | Cao |  | Commit lần 1
Tuần 1 | 2026-05-27 | Khởi tạo cấu trúc module accounts (CustomUser) | Quỳnh | Backend | Models Account | Chưa bắt đầu | Cao | Khởi tạo project
Tuần 1 | 2026-05-29 | Hoàn thiện view Đăng nhập/Đăng xuất/Đổi mật khẩu cơ bản (Backend) | Quỳnh | Backend | View Account | Chưa bắt đầu | Cao | Cấu trúc accounts
Tuần 1 | 2026-05-26 | Viết models cho catalog (Book, Category, Author) | Quý | Database | Models Catalog | Chưa bắt đầu | Cao |  | Commit lần 1
Tuần 1 | 2026-05-27 | Viết models cho circulation (BorrowRecord, Reservation) | Quý | Database | Models Circulation | Chưa bắt đầu | Cao | Models Catalog
Tuần 1 | 2026-05-29 | Tạo scripts make migrations, xử lý các quan hệ Foreign Key, test ORM cơ bản | Quý | Database | DB Schema | Chưa bắt đầu | Cao | Models Circulation
Tuần 1 | 2026-05-26 | Thiết lập cấu trúc thư mục templates/static, dựng base layout | Vinh | Frontend | Base UI | Chưa bắt đầu | Cao |  | Commit lần 1
Tuần 1 | 2026-05-27 | Cắt HTML/CSS cho trang Đăng nhập, Đăng ký | Vinh | Frontend | Auth UI | Chưa bắt đầu | Cao | Base UI
Tuần 1 | 2026-05-29 | Dựng UI trang chủ (Home) hiển thị thống kê tĩnh | Vinh | Frontend | Home UI | Chưa bắt đầu | Trung bình | Base UI
Tuần 1 | 2026-05-26 | Đăng ký models vào admin.py, tùy chỉnh list_display | Thảo | Admin/QA | Admin Dashboard | Chưa bắt đầu | Trung bình |  | Commit lần 1
Tuần 1 | 2026-05-27 | Phân quyền cơ bản (Group: Librarian, User thường) trong Admin | Thảo | Admin/QA | Phân quyền | Chưa bắt đầu | Cao | Admin Dashboard
Tuần 1 | 2026-05-29 | Nghiên cứu và setup SMTP Email backend trong settings.py | Thảo | Admin/QA | Cấu hình Email | Chưa bắt đầu | Cao
Tuần 1 | 2026-05-26 | Viết models cho reviews (Rating, Comment) | Thắng | Chatbot/Demo | Models Reviews | Chưa bắt đầu | Trung bình |  | Commit lần 1
Tuần 1 | 2026-05-27 | Research và dựng kịch bản luồng Chatbot (HuggingFace/OpenAI api) | Thắng | Chatbot/Demo | Kịch bản Chatbot | Chưa bắt đầu | Cao
Tuần 1 | 2026-05-29 | Tạo views/urls cơ bản cho reviews | Thắng | Chatbot/Demo | Views Reviews | Chưa bắt đầu | Trung bình | Models Reviews
Tuần 2 | 2026-05-31 | Phát triển module proposals (Models, Views gửi yêu cầu sách) | Quỳnh | Backend | Module Proposals | Chưa bắt đầu | Cao |  | Commit lần 2
Tuần 2 | 2026-06-02 | Code logic duyệt yêu cầu cho Admin/Thủ thư | Quỳnh | Backend | Logic duyệt | Chưa bắt đầu | Cao | Module Proposals
Tuần 2 | 2026-06-03 | Merge nhánh các thành viên, giải quyết conflict Giai đoạn 1 | Quỳnh | Quản lý | Nhánh develop ổn định | Chưa bắt đầu | Cao
Tuần 2 | 2026-05-31 | Viết logic Query danh sách sách, tìm kiếm (Search/Filter) | Quý | Backend | Logic Catalog | Chưa bắt đầu | Cao | Models Catalog | Commit lần 2
Tuần 2 | 2026-06-02 | Viết logic tạo phiếu mượn (Borrow) và kiểm tra số lượng sách tồn | Quý | Backend | Logic Borrow | Chưa bắt đầu | Cao | Logic Catalog
Tuần 2 | 2026-06-03 | Viết logic trả sách (Return) và cập nhật trạng thái | Quý | Backend | Logic Return | Chưa bắt đầu | Cao | Logic Borrow
Tuần 2 | 2026-05-31 | Code UI danh sách sách, bộ lọc tìm kiếm | Vinh | Frontend | UI Catalog | Chưa bắt đầu | Cao | Home UI | Commit lần 2
Tuần 2 | 2026-06-02 | Code UI Chi tiết sách | Vinh | Frontend | UI Book Detail | Chưa bắt đầu | Cao | UI Catalog
Tuần 2 | 2026-06-03 | Code UI trang cá nhân: Xem sách đang mượn | Vinh | Frontend | UI Profile | Chưa bắt đầu | Cao | Auth UI
Tuần 2 | 2026-05-31 | Khởi tạo Celery task để gửi email | Thảo | Email | Celery setup | Chưa bắt đầu | Cao | Cấu hình Email | Commit lần 2
Tuần 2 | 2026-06-02 | Hoàn thiện task gửi email khi user đặt trước sách thành công | Thảo | Email | Email task | Chưa bắt đầu | Cao | Celery setup
Tuần 2 | 2026-06-03 | Hoàn thiện task gửi email nhắc nhở hạn trả sách | Thảo | Email | Cron job | Chưa bắt đầu | Cao | Email task
Tuần 2 | 2026-05-31 | Tích hợp API Chatbot vào module chatbot, xử lý prompt | Thắng | Chatbot | Tích hợp API | Chưa bắt đầu | Cao | Kịch bản Chatbot | Commit lần 2
Tuần 2 | 2026-06-02 | Trả về output tóm tắt sách từ DB hoặc API | Thắng | Chatbot | Logic Chatbot | Chưa bắt đầu | Cao | Tích hợp API
Tuần 2 | 2026-06-03 | Hoàn thiện logic thêm review, tính điểm trung bình cho sách | Thắng | Backend | Logic Review | Chưa bắt đầu | Trung bình | Views Reviews
Tuần 3 | 2026-06-05 | Hỗ trợ Quý logic Đặt trước (Reservation queues) | Quỳnh | Backend | Logic Reservation | Chưa bắt đầu | Cao |  | Commit lần 3
Tuần 3 | 2026-06-07 | Tối ưu hóa truy vấn ở trang chủ (views.py) | Quỳnh | Backend | Tối ưu hóa | Chưa bắt đầu | Trung bình
Tuần 3 | 2026-06-08 | Review code tổng thể, dọn dẹp các thư viện thừa | Quỳnh | Quản lý | Clean code | Chưa bắt đầu | Trung bình
Tuần 3 | 2026-06-05 | Logic: User đặt trước sách đang hết | Quý | Backend | Logic Đặt trước | Chưa bắt đầu | Cao | Logic Borrow | Commit lần 3
Tuần 3 | 2026-06-07 | Logic: Chuyển trạng thái sách khi có người trả để kích hoạt Đặt trước | Quý | Backend | Trigger Đặt trước | Chưa bắt đầu | Cao | Logic Đặt trước
Tuần 3 | 2026-06-08 | API nội bộ để hiển thị trạng thái mượn/đặt trước realtime | Quý | Backend | API nội bộ | Chưa bắt đầu | Trung bình
Tuần 3 | 2026-06-05 | Dựng UI cho Chatbot (Cửa sổ chat, bong bóng chat) | Vinh | Frontend | UI Chatbot | Chưa bắt đầu | Trung bình | UI Book Detail | Commit lần 3
Tuần 3 | 2026-06-07 | Dựng UI phần Đánh giá/Review trong chi tiết sách | Vinh | Frontend | UI Review | Chưa bắt đầu | Trung bình | UI Book Detail
Tuần 3 | 2026-06-08 | Responsive toàn bộ giao diện (Mobile/Tablet) | Vinh | Frontend | Responsive UI | Chưa bắt đầu | Cao
Tuần 3 | 2026-06-05 | Viết Unit Test cho logic Mượn/Trả sách | Thảo | Testing | Test cases | Chưa bắt đầu | Cao | Logic Borrow | Commit lần 3
Tuần 3 | 2026-06-07 | Viết Unit Test cho Celery Tasks (mock email) | Thảo | Testing | Test cases | Chưa bắt đầu | Cao | Celery setup
Tuần 3 | 2026-06-08 | Viết script tạo Fake/Demo data bằng thư viện Faker | Thảo | Testing | Script data | Chưa bắt đầu | Cao
Tuần 3 | 2026-06-05 | Ghép UI Chatbot với API Backend (Fetch/AJAX) | Thắng | Chatbot | Hoàn thiện Chatbot | Chưa bắt đầu | Cao | Logic Chatbot | Commit lần 3
Tuần 3 | 2026-06-07 | Xử lý lỗi Chatbot (fallback message) | Thắng | Chatbot | Chatbot ổn định | Chưa bắt đầu | Trung bình | Hoàn thiện Chatbot
Tuần 3 | 2026-06-08 | Bắt đầu viết README.md chi tiết cách cài đặt | Thắng | Tài liệu | Draft README | Chưa bắt đầu | Cao
Tuần 4 | 2026-06-10 | Freeze tính năng. Đóng gói project, kiểm tra cấu hình production | Quỳnh | Quản lý | Bản ổn định | Chưa bắt đầu | Cao |  | Commit lần 4
Tuần 4 | 2026-06-12 | Duyệt bản cuối cùng trên nhánh main/master | Quỳnh | Quản lý | Final code | Chưa bắt đầu | Cao
Tuần 4 | 2026-06-10 | Fix bug liên quan đến luồng Mượn/Trả/Đặt trước | Quý | Backend | Bug fixing | Chưa bắt đầu | Cao | Test cases | Commit lần 4
Tuần 4 | 2026-06-12 | Fix bug đồng bộ dữ liệu, hỗ trợ các thành viên khác | Quý | Backend | Bug fixing | Chưa bắt đầu | Trung bình
Tuần 4 | 2026-06-10 | Tối ưu UI/UX, thêm thông báo (Toasts/Messages) | Vinh | Frontend | UI hoàn thiện | Chưa bắt đầu | Trung bình |  | Commit lần 4
Tuần 4 | 2026-06-12 | Fix các lỗi vỡ layout cuối cùng, kiểm tra toàn bộ UI | Vinh | Frontend | UI ổn định | Chưa bắt đầu | Cao
Tuần 4 | 2026-06-10 | Chạy script import Dữ liệu Demo | Thảo | Testing | Demo data | Chưa bắt đầu | Cao | Script data | Commit lần 4
Tuần 4 | 2026-06-12 | Xuất Test Report, kiểm tra lại toàn bộ quyền Admin | Thảo | Testing | Test report | Chưa bắt đầu | Cao
Tuần 4 | 2026-06-10 | Hoàn thiện README, hướng dẫn sử dụng và Slide thuyết trình | Thắng | Tài liệu | Tài liệu kỹ thuật | Chưa bắt đầu | Cao |  | Commit lần 4
Tuần 4 | 2026-06-12 | Lên kịch bản Demo chi tiết chuẩn bị tổng duyệt | Thắng | Tài liệu | Kịch bản demo | Chưa bắt đầu | Cao